УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Гимназия № 6 г. Молодечно имени С.Т. Демешко»

________________ А.А.Хандецкая

________________

Календарный план

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся

и готовности к реализации общественно значимых инициатив

посредством применения технологий социального творчества и командообразования»

на 2024/2025 учебный год

| № п/п | Содержание инновационной деятельности | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение промежуточных результатов реализации ИП на заседании методического совета ГУО «Гимназия №6 г.Молодечно имени С.Т.Демешко» | Май 2024 г. | Кисель О.А. | Выписка из протокола заседания МС |
|  | Разработка членами инновационного проекта индивидуальных планов на 2024/2025 учебный год | Сентябрь 2024г. | Кисель О.А., участники инновационного проекта |  |
|  | Внесение мероприятий по внедрению инновации в годовой план школы | Август 2024г. | Кисель О.А. |  |
|  | Издание приказа об продолжении инновационной деятельности | Август 2024г. | Кисель О.А. | Приказ |
|  | День знаний | Сентябрь 2024г. | Погирейчик О.В., Сапоненко Ю.С. | Тематические мероприятия |
|  | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, согласование с консультантами проекта | Сентябрь 2024г. | Кисель О.А. | Календарный план, рекомендации консультантов |
|  | Собеседования-консультации с участниками по тематике исследовательских работ в разрезе требований программы инновационной деятельности | Сентябрь 2024 г. | Кисель О.А. |  |
|  | Инструктивно-методическое совещание с участниками инновационной деятельности | Сентябрь 2024г. | Кисель О.А. | Протокол |
|  | Инициатива «Саквояж инноваций», встречи педагогов в рамках проекта | В течение учебного года | Участники инновационного проекта |  |
|  | «Эстафета добрых дел» | Октябрь-май | Матыцина И.Г., Кисель О.А., участники инновационного проекта |  |
|  | Организация творческого взаимодействия участников проекта (взаимопосещение открытых тематических классных часов на 1 ступени) | Октябрь-декабрь | Шабанович Т.С. | График проведения классных часов |
|  | Проведение мониторинговых исследований по определению эффективности инновационной деятельности (2-й цикл) | Декабрь 2024 г. | Риндевич И.П. | Результаты диагностики |
|  | Использование Google-сервисов как платформы для достижения информационного эффекта сетевого взаимодействия (обмен опытом): 1. Создание видеоролика (до 5 мин.) об организации и проведении одного проекта (в рамках инновационного проекта) от каждого учреждения образования-участника инновационного проекта и размещение их на на Google-диске. 2.Единая методическая мастерская: размещение на Google-диске методических материалов для проведения теоретических семинаров с педагогами-участниками инновационного проекта. | Декабрь 2024 г. | Участники инновационного проекта |  |
|  | Организация постоянно действующего рефлексивного практикума «Пути и механизмы эффективного внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся» | 1 раз в четверть | Кисель О.А. |  |
|  | Экскурсионные программы по историческим местам Беларуси, местам боевой и партизанской славы, захоронений жертв геноцида белорусского народа, в музейные учреждения для ознакомления с экспозициями, посвященными жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны | В течение учебного года | Аминов С.А., Шабанович Т.С. | Маршруты экскурсий |
|  | Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Республики Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение | В течение учебного года | Кисель О.А., участники инновационного проекта |  |
|  | Велопробеги по знаковым и памятным местам, посвященные Году мира и созидания | В течение учебного года | Аминов С.А., Гордеева С.П. | Маршруты |
|  | Информационно-образовательный проект «ШАГ» («Школа Активного Гражданина»), посвященный Году мира и созидания | В течение учебного года | Погирейчик О.В. | Тематические информацион-ные часы |
|  | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственных символов Республики Беларусь | В течение учебного года | Аминов С.А., Погирейчик О.В. | Тематические мероприятия |
|  | Онлайн-педконсилиум по решению актуальных проблем реализации проекта | В течение учебного года | Матыцина И.Г., Кисель О.А. |  |
|  | Методический мост по решению актуальных проблем реализации проекта | Ноябрь 2024г. | Ковальчук Т.А., Матыцина И.Г., Кисель О.А. | Корректировка работы |
|  | Заседание участников инновационного проекта по решению актуальных проблем реализации проекта | Декабрь 2024г. | Кисель О.А. |  |
|  | Ежемесячное размещение материалов инновационной деятельности на сайте гимназии | В течение учебного года | Мацегура О.Э. | Страница сайта, гиперссылки, пополнение материалов |
|  | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями образования, участниками инновационного проекта | В течение учебного года | Мацегура О.Э. Кисель О.А. |  |
|  | Организация творческого взаимодействия участников проекта (взаимопосещение открытых тематических классных часов на 2 и 3 ступени) | Январь-май 2025г. | Сергей О.В. | График проведения классных часов |
|  | Методический мост по решению актуальных проблем реализации проекта | Январь 2025г. | Хандецкая А.А., Кисель О.А. |  |
|  | Обучающий вебинар «Гражданско-патриотическое воспитание как стратегический ресурс развития личности и общества: продуктивные образовательные практики» | Март 2025г. | Кисель О.А. |  |
|  | Использование Google-сервисов как платформы для достижения информационного эффекта сетевого взаимодействия (обмен опытом): 1. Создание видеоролика (до 5 мин.) об организации и проведении одного проекта (в рамках инновационного проекта) от каждого учреждения образования-участника инновационного проекта и размещение их на на Google-диске. 2.Единая методическая мастерская: размещение на Google-диске методических материалов для проведения теоретических семинаров с педагогами-участниками инновационного проекта. | Март 2025г. | Участники инновационного проекта |  |
|  | Онлайн-педконсилиум по решению актуальных проблем реализации проекта | Март 2025г. | Кисель О.А., консультанты ИП |  |
|  | Анализ деятельности педагогов-участников инновационного проекта. Подготовка отчетов педагогов-инноваторов по итогам работы за год | До 25 апреля 2025г. | Участники инновационного проекта | Информация |
|  | Проведение мониторинговых исследований по определению эффективности инновационной деятельности (2-й цикл) | Апрель 2025 г. | Риндевич И.П. | Результаты диагностики |
|  | Сетевое взаимодействие «Поющий флеш-моб «Радуга Победы» | Май 2025г. | Участники республиканского ИП |  |
|  | Подготовка итогового отчета | Май 2025г. | Кисель О.А. | Информация |
|  | Участие в акции «Никто не забыт. Ничто не забыто!», приуроченная ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа | Май 2025г. | Участники инновационного проекта |  |
|  | Подготовка промежуточного отчета по реализации инновационного проекта в 2024/2025 учебном году | Май 2025г. | Кисель О.А. | Аналитическая информация |

Заместитель директора по учебной работе                                                                   О.А.Кисель