|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮДиректор государственногоучреждения образования«Гимназия № 6 г.Молодечно имени С.Т.Демешко» А.А.Хандецкая |

Календарный план

реализации инновационного проекта

 «**Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся**

**и готовности к реализации общественно значимых инициатив**

**посредством применения технологий социального творчества и командообразования**»

на 2023/2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание инновационной деятельности | Сроки | Ответственные | Примечание |
|  | Разработка плана реализации программы по внедрению инновационного проекта на 2023/2024 учебный год | Февраль-март 2023г. | Консультанты проекта, руководитель проекта Кисель О.А. |  |
|  | Заседание методического совета ГУО «Гимназия №6 г.Молодечно имени С.Т.Демешко» по теме «Реализация инновационного проекта в 2023/2024 учебном году» | Август 2023г. | Кисель О.А. | Выписка из протокола  |
|  | **Внесение мероприятий по внедрению инновации в годовой план школы** | Август 2023г. | Кисель О.А. |  |
|  | Издание приказа об организации инновационной деятельности | Август 2023г. | Кисель О.А. | Приказ |
|  | День знаний «Мир и созидание – связь времен и поколений» | Сентябрь 2023г. | Гордеева С.П., Зенько Л.В., Сапоненко Ю.С. | Тематические мероприятия |
|  | Корректировка календарного плана инновационной деятельности, встреча с консультантами проекта | Сентябрь 2023г. | Кисель О.А. | Календарный план, рекомендации консультантов |
|  | Инструктивно-методическое совещание с участниками инновационной деятельности | Сентябрь 2023г. | Кисель О.А. | Протокол |
|  | Вебинар  «Технология коллективного творческого воспитания» | Сентябрь 2023г. | **Матыцина И.Г.** | Рекомендации |
|  |  «Эстафета добрых дел» | **Сентябрь** | **Матыцина И.Г.,****Кисель О.А.** |  |
|  | Организация постоянно действующего рефлексивного практикума «**Пути и механизмы эффективного внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся»** | 1 раз в четверть | **Кисель О.А.** |  |
|  | Экскурсионные программы по историческим местам Беларуси, местам боевой и партизанской славы, захоронений жертв геноцида белорусского народа,в музейные учреждения для ознакомления с экспозициями, посвященными жертвам геноцида белорусского народа в годы ВеликойОтечественной войны | **В течение учебного года** | **Аминов С.А.,****Емельяненко Е.В.,****Шабанович Т.С.** | Маршруты экскурсий |
|  |  Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Республики Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение | **В течение учебного года** | Кисель О.А.,члены инновационного проекта |  |
|  | Велопробеги по знаковым и памятным местам, посвященные Году мира и созидания | **В течение учебного года** | Аминов С.А.,Гордеева С.П. | Маршруты |
|  | Информационно-образовательный проект «ШАГ» («Школа Активного Гражданина»), посвященный Году мира и созидания | **В течение учебного года** | Гордеева С.П.,Кисель О.А. | Тематические информацион-ные часы |
|  | Проведение мероприятий, направленныхна популяризацию государственных символовРеспублики Беларусь | **В течение учебного года** | Аминов С.А.,Гордеева С.П. | Тематические мероприятия |
|  | **Онлайн-педконсилиум по решению актуальных проблем реализации проекта** | **Октябрь 2023г.** | **Матыцина И.Г.,** **Кисель О.А.** |  |
|  | Вебинар  «Субъективно-ориентированные технологии», «Технология социального ориентирования»  | **Октябрь 2023г.** | Ковальчук Т.А. |  |
|  | Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование взрослых: опыт, проблемы, перспективы» | Август 2023г. | Матыцина И.Г. |  |
|  | Семинар «Технология командообразования» | Ноябрь 2023г. | Ковальчук Т.А., Матыцина И.Г. |  |
|  | **Методический мост по решению актуальных проблем реализации проекта** | Ноябрь 2023г. | Ковальчук Т.А., Матыцина И.Г.,Кисель О.А. | Корректировка работы |
|  | «Эстафета добрых дел» | Декабрь 2023г. | Матыцина И.Г. |  |
|  | **Заседание участников инновационного проекта по решению актуальных проблем реализации проекта** | Декабрь 2023г. | Кисель О.А. |  |
|  | Ежемесячное размещение материалов инновационной деятельности на сайте гимназии | В течение учебного года | Мацегура О.Э. | Страница сайта, гиперссылки, пополнение материалов  |
|  | **Ежемесячное размещение информации на новостной веб-странице на сайте ИРО** | В течение учебного года | Мацегура О.Э. | Гиперссылки, пополнение материалов |
|  | Организация работы консультационного пункта | **В течение учебного года** | Кисель О.А. | Рубрика «Вопрос-ответ» на сайте гимназии |
|  | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями образования, участниками инновационного проекта  | **В течение учебного года** | Мацегура О.Э.Кисель О.А. |  |
|  | **Методический мост по решению актуальных проблем реализации проекта** | Январь 2024г. |  |  |
|  | Методический воркшоп «Гражданско-патриотическое воспитание как стратегический ресурс развития личности  и общества: продуктивные образовательные практики» | Март 2024г. | Кисель О.А. |  |
|  | «Эстафета добрых дел» | Март 2024г. | Матыцина И.Г.,Кисель О.А. |  |
|  | **Онлайн-педконсилиум по решению актуальных проблем реализации проекта**  | Март 2024г. | Кисель О.А.,консультанты ИП |  |
|  | Анализ деятельности педагогов-участников инновационного проекта. Подготовка отчетов педагогов-инноваторов по итогам работы за год | До 25 апреля 2024г. | Участники инновационного проекта  | Отчет |
|  | Подготовка итогового отчета | Май 2024г. | Кисель О.А. | Отчет |
|  | **Участие в акции «Никто не забыт. Ничто не забыто!», приуроченная ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа** | Май 2024г. | Участники инновационного проекта, Кисель О.А. |  |
|  | Подготовка промежуточного отчета по реализации инновационного проекта в 2023/2024 учебном году | Май 2024г. | Кисель О.А. | Аналитическая информация |

Составила заместитель директора

по учебной работе О.А.Кисель